|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ»  Министр здравоохранения  Республики Северная Осетия – Алания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Селиванов  « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г | «УТВЕРЖДАЮ»  Министр образования и науки Республики Северная Осетия – Алания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.У. Огоев  « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г | «УТВЕРЖДАЮ»  Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Северная Осетия – Алания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.К.Бутаев  « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г | «УТВЕРЖДАЮ»  Председатель  Северо-Осетинского республиканского отделения общероссийской общественной организации Российский Красный Крест  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Т. Кусова  « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г | «УТВЕРЖДАЮ»  Руководитель Управления  Роспотребнадзора по Республики Северная Осетия – Алания  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Г.Тибилов  « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г |

План

**мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом**

**24 марта 2014 года**

г. Владикавказ.

| **№** | **Мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1. | Провести организационные мероприятия с участием представителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСО - Алания, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания», Министерства здравоохранения РСО - Алания, Министерства образования и науки РСО-Алания, Северо-Осетинского республиканского отделения общественной организации Российский Красный Крест, руководителей противотуберкулезных учреждений | Март | Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания»  Министерство здравоохранения РСО-Алания  Министерство образования и науки РСО-Алания  Северо-Осетинское республиканское отделение общественной организации Российский Красный Крест |
| 1.2 | Направить информацию о проведении Всемирного Дня борьбы с туберкулезом в органы исполнительной власти и местного самоуправления республики, учреждения Роспотребнадзора и здравоохранения | Март | Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания  Министерство здравоохранения РСО-Алания |
| 1.3 | Информировать Правительство РСО – Алания, Парламент РСО-Алания, администрации муниципальных образований республики об эпидемиологической ситуации по туберкулезу и мерах борьбы | Март | Управление Роспотребнадзора  по РСО-Алания  Министерство здравоохранения РСО-Алания |
| 1.4 | Привлечь к организации и участию в мероприятиях Всемирного дня борьбы с туберкулезом средства массовой информации, общественные, национально-культурные, молодежные организации, региональные представительства партий, родительские активы и инициативные группы, студенческие советы, представителей религиозных конфессий и организаций | Март | Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания  Министерство здравоохранения РСО-Алания  Министерство образования и науки РСО-Алания  Северо-Осетинское республиканское отделение общественной организации Российский Красный Крест  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания» |
| 1.5 | Разместить на WEB-сайтах Управления Роспотребнадзора по РСО – Алания, Министерства здравоохранения РСО-Алания, Министерства образования и науки РСО-Алания информацию о проведении 24 марта 2014 г. Всемирного дня борьбы с туберкулезом, об эпидемиологической ситуации по заболеваемости туберкулезом, мерах его профилактики | Март | Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания  Министерство здравоохранения РСО-Алания  Министерство образования и науки РСО-Алания |
| 1.6 | Рассмотреть возможность использования мобильной телефонной связи для рассылки адресных сообщений о мероприятиях, посвященных Всемирному Дню борьбы с туберкулезом 24 марта 2014 года | Март | Управление Роспотребнадзора  по РСО-Алания  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания»  Министерство здравоохранения РСО-Алания |
| 1.7 | Организовать работу «горячей линии» | 21 и 24 марта | Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания |
| 1.8 | Провести семинар для медицинских работников лечебно- профилактических и образовательных учреждений республики, специалистов учреждений Роспотребнадзора по проблемам профилактики туберкулеза и методике работы с населением | 20 марта | Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания»  Министерство здравоохранения РСО-Алания  Министерство образования и науки РСО-Алания |
| 1.9 | Провести анализ итогов проведения Всемирного Дня борьбы с туберкулезом, с последующим направлением информации в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Апрель | Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания»  Министерство здравоохранения РСО-Алания  Министерство образования и науки РСО-Алания  Северо-Осетинское республиканское отделение общественной организации Российский Красный Крест |
| **2. Мероприятия по работе с населением** | | | |
| 2.1 | Подготовить к публикации в местных органах печати материалы по проблемам туберкулеза, формированию у населения навыков здорового образа жизни | Март | Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания»  Министерство здравоохранения РСО-Алания |
| 2.2 | Подготовить памятки и закладки для книг «Туберкулез и его профилактика» | Март | Северо-Осетинское республиканское отделение общественной организации Российский Красный Крест  Министерство здравоохранения РСО-Алания  Министерство образования и науки РСО-Алания  Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания» |
| 2.3 | Подготовить материалы по профилактике туберкулеза для их трансляции по каналам радио и телевидения (информации, беседы, круглые столы, дискуссии, тематические циклы передач) | Март | Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания»  Министерство здравоохранения РСО-Алания  Министерство образования и науки РСО-Алания  Северо-Осетинское республиканское отделение общественной организации Российский Красный Крест |
| 2.4 | В лечебно-профилактических учреждениях республики оформить уголки здоровья, санитарные бюллетени для пациентов и посетителей | Март | Министерство здравоохранения РСО-Алания  Администрации местного самоуправления г. Владикавказа и районов республики (по согласованию) |
| 2.5 | Провести в лечебно-профилактических учреждениях республики «Дни открытых дверей», конкурсы «Лучший врач» и «Лучшая медицинская сестра» по итогам профилактической работы (охват туберкулинодиагностикой, профилактической вакцинацией, флюорообследованием и др.) | Март | Министерство здравоохранения РСО-Алания  Администрации местного самоуправления г. Владикавказа и районов республики (по согласованию) |
| 2.6 | Провести в образовательных учреждениях республики уроки здоровья, тематические диктанты по вопросам здорового образа жизни, вакцинопрофилактики и профилактике туберкулеза | Март | Министерство образования и науки РСО-Алания  Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания»  ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Минздрава РФ (по согласованию)  Администрации местного самоуправления г. Владикавказа и районов республики (по согласованию) |
| 2.7 | Провести в образовательных учреждениях республики спортивные соревнования «Папа, мама и я – здоровая семья» | Март | Министерство образования и науки РСО-Алания  Администрации местного самоуправления г. Владикавказа и районов республики (по согласованию) |
| 2.8 | Провести Республиканский конкурс детского рисунка, направленный на ознакомление детей с мерами профилактики туберкулеза и формирование приверженности к здоровому образу жизни | Март | Министерство образования и науки РСО-Алания  Северо-Осетинское республиканское отделение общественной организации Российский Красный Крест  Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания»  Министерство здравоохранения РСО-Алания  Администрации местного самоуправления г. Владикавказа и районов республики (по согласованию) |
| 2.9 | Провести театрализованные представления, концерты детских коллективов, викторины в образовательных учреждениях республики | Март | Министерство образования и науки РСО-Алания  Северо-Осетинское республиканское отделение общественной организации Российский Красный Крест  Администрации местного самоуправления г. Владикавказа и районов республики (по согласованию) |
| 2.10 | Провести тематические лекции, беседы для молодежи в высших и средних специальных учебных заведениях | Март | Министерство образования и науки РСО-Алания  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания»  ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Минздрава РФ (по согласованию) |
| 2.11 | Организовать экскурсии в анатомический музей ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Минздрава России с демонстрацией последствий воздействия алкоголя, табака, наркотиков на организм человека и эмбриона | Март | Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания  Министерство образования и науки РСО-Алания  ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Минздрава РФ (по согласованию) |
| 2.12 | Провести мероприятия по социальной поддержке больных туберкулезом и членов их семей (выделение средств для оплаты проезда к месту лечения (наблюдения), предоставление продуктовых и гигиенических наборов, одежды, организация благотворительных обедов) | Март | Северо-Осетинское республиканское отделение общественной организации Российский Красный Крест  Администрации местного самоуправления г. Владикавказа и районов республики (по согласованию) |
| 2.13 | Провести тематическое анкетирование учащихся общеобразовательных и средних специальных учебных заведений, родителей, декретированных групп населения, больных туберкулезом в целях оценки уровня знаний о методах профилактики и раннего выявления туберкулеза | Март | Министерство образования и науки РСО-Алания  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО -Алания» |

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РСО – Алания Н.И. Отараева

Заведующая отделом гигиенического воспитания и обучения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО – Алания» Ф.С. Бегкузарова

Начальник отдела организации и контроля качества

медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения РСО – Алания М.В. Цаликова

Начальник отдела министерства

образования и науки РСО-Алания Б.Р. Увижев

Председатель Владикавказского городского отделения Российского

Красного Креста Г.Г. Султанова